## 残疾人康复与管理项目
项目支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称 |  |  |  | 残疾人康复与管理项目
主管部门及代码 |  |  |  | 自治区残疾人联合会01305001 |  |  | 实施单位 |  | 全区各市、县（区）残联
项目资金（万元） | [5 empty] | 年初预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A） | 得分 | 得分计算方法
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1285 | 1285 | 10 | 100% | 10 | 执行率╳该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 1285 | 1285 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 目标1：辅助器具适配项目，对全区有需求的持证残疾人进行辅助器具适配服务及社区康复训练，帮助残疾人恢复功能或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力，为残疾人小康进程提供保障和支撑。 目标2：0-6岁残疾儿童康复救助项目：全区0-6岁残疾儿童提供康复救助服务，通过系统地康复训练，提高残疾儿童生活自理、社会适应和学习能力，为其将来入学、就业、融入社会创造条件。 目标3：7-14岁残疾儿童康复训练家庭指导项目，为全区7-14岁残疾儿童提供康复救助服务，在有资质的机构内进行系统连续性康复训练及家庭指导。7-14岁残疾儿童康复是0-6岁抢救性康复的延伸，进一步改善和补偿残疾儿童功能，巩固康复效果，提高其生活自理、社会适应和学习能力。 目标4：规范化社区康复站项目，补助建设规范化残疾人社区康复站，扎实推进康复服务进社区、服务到家庭；切实加强社会医疗机构、专业康复机构、城乡社区卫生服务机构间的密切联系，实现资源共享，逐步形成完善的康复服务网络体系。 目标5：为残疾人提供基本康复服务，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。 | [5 empty] | 目标1：完成4.1万名残疾人得到辅助器具适配服务，对全区有需求的持证残疾人进行辅助器具适配服务及社区康复训练，帮助残疾人恢复功能或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力，为残疾人小康进程提供保障和支撑。 目标2：完成1000名0-6岁残疾儿童康得到复救助服务，通过系统地康复训练，提高残疾儿童生活自理、社会适应和学习能力，为其将来入学、就业、融入社会创造条件。 目标3：完成100名7-14岁残疾儿童康复训练家庭指导工作，在有资质的机构内进行系统连续性康复训练及家庭指导，进一步改善和补偿残疾儿童功能，巩固康复效果，提高其生活自理、社会适应和学习能力。 目标4：新建60个规范化社区康复站，扎实推进康复服务进社区、服务到家庭；切实加强社会医疗机构、专业康复机构、城乡社区卫生服务机构间的密切联系，实现资源共享，逐步形成完善的康复服务网络体系。 目标5：为残疾人提供基本康复服务，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 指标值 | 全年实际值 （B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：对全区有需求的持证残疾人进行辅助器具适配服务及社区康复训练 |  | 4 | 2万名 | 4.1万名 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 4
|  |  | 指标2：为全区0-6岁残疾儿童提供康复救助服务 |  | 4 | 1000名 | 1000名 |  |  | 4
|  |  | 指标3：为全区7-14岁残疾儿童提供康复救助服务 |  | 4 | 500名 | 500名 |  |  | 4
|  |  | 指标4：规范化社区康复站建设 |  | 4 | 60个 | 60个 |  |  | 4
|  |  | 指标5：得到基本康复服务的残疾人数量 |  | 4 | ≥7万人 | 10.3万人 |  |  | 4
|  | 质量指标 | 指标1：残疾人辅助器具适配率 |  | 4 | ≥80% | 85% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 4
|  |  | 指标2：康复训练时间 |  | 4 | 10个月 | 2018年3月至12月底 |  |  | 4
|  |  | 指标3：康复训练及家庭指导时间 |  | 4 | 不少于4次 | 4次 |  |  | 4
|  |  | 指标4：规范化社区康复站建设 |  | 4 | 60个 | 60个 |  |  | 4
|  |  | 指标5：完成基本康复服务的残疾人数量 |  | 4 | ≥7万人 | 10.3万人 |  |  | 0.2 | 通过检查部分县（区）当年资金存在结余，使用上年结转资金，完成当年工作。
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 20 | 2018-12-01 | 2018-12-01 |  |  | 20
|  | 成本指标 | 指标1：辅助器具适配服务及社区康复训练人均标准 |  | 2 | 200元/人 | 200元/人 |  |  | 2
|  |  | 指标2：为全区0-6岁残疾儿童提供康复救助服务 |  | 2 | 1.2万元/人 | 1.2万元/人 |  |  | 2
|  |  | 指标3：为全区7-14岁残疾儿童提供康复救助服务 |  | 2 | 0.2万元/人 | 0.2万元/人 |  |  | 2
|  |  | 指标4：建设规范化残疾人社区康复站 |  | 2 | 5万元/个 | 5万元/个 |  |  | 2
|  |  | 指标5：基本康复服务项目人均标准 |  | 2 | 190元/人 | 190元/人 |  |  | 1 | 通过检查部分县（区）当年资金存在结余，使用上年结转资金，完成当年工作。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：持证残疾人辅助器具适配服务及社区康复训练 |  | 2 | 减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力 | 减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 2
|  |  | 指标2：0-6岁残疾儿童提供康复救助服务 |  | 2 | 提高生活自理、社会适应和学习能力 | 提高生活自理、社会适应和学习能力 |  |  | 2
|  |  | 指标3：7-14岁残疾儿童提供康复救助服务 |  | 2 | 改善和补偿残疾儿童功能，巩固康复效果。 | 改善和补偿残疾儿童功能，巩固康复效果。 |  |  | 2
|  |  | 指标4：建设规范化残疾人社区康复站 |  | 2 | 改善和补偿残疾儿童功能，提高残疾人生活自理，减轻残疾人家庭及社会压力。 | 改善和补偿残疾儿童功能，提高残疾人生活自理，减轻残疾人家庭及社会压力。 |  |  | 2
|  |  | 指标5：残疾人康复服务水平 |  | 2 | 逐步提高 | 逐步提高 |  |  | 2
|  | 可持续影响指标 | 指标1：持证残疾人对辅助器具适配服务及社区康复训练的需求 |  | 2 | 中长期 | 中长期 |  |  | 2
|  |  | 指标2：为全区0-6岁残疾儿童提供康复救助服务 |  | 2 | 中长期 | 中长期 |  |  | 2
|  |  | 指标3：为全区7-14岁残疾儿童提供康复救助服务 |  | 2 | 中长期 | 中长期 |  |  | 2
|  |  | 指标4：建设规范化残疾人社区康复站 |  | 2 | 中长期 | 中长期 |  |  | 2
|  |  | 指标5：提高残疾人生活水平，提高生活自理和社会参与能力。 |  | 2 | 中长期 | 中长期 |  |  | 2
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：残疾人对辅助器具适配服务及社区康复训练满意度 |  | 2 | ≥85% | ≥85% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 2
|  |  | 指标2：家长对康复救助服务满意度 |  | 2 | ≥85% | ≥85% |  |  | 2
|  |  | 指标3：受助家长对康复救助服务满意度 |  | 2 | ≥80% | ≥80% |  |  | 2
|  |  | 指标4：残疾人对社区康复站建设 |  | 2 | ≥80% | ≥80% |  |  | 2
|  |  | 指标5：残疾人及残疾人家属对基本康复服务的满意度 |  | 2 | ≥80% | ≥80% |  |  | 2
总 分 | [10 empty] | 95.2
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 残疾人就业与扶贫项目
项目支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称 |  |  |  | 残疾人事业发展补助资金项目
主管部门及代码 |  |  |  | 自治区残疾人联合会01305001 |  |  | 实施单位 |  | 全区各市、县（区）残联
项目资金（万元） | [5 empty] | 年初预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A） | 得分 | 得分计算方法
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1379 | 1379 | 10 | 100% | 10 | 执行率╳该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 1379 | 1379 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 目标3：残疾人自主就业创业项目，促进残疾人自主就业创业，实现稳定就业增收，加快残疾人脱贫攻坚和小康进程。 目标7：超比例安排残疾人就业项目，鼓励用人单位积极安排残疾人就业，切实维护好残疾人的劳动权益。 目标8：辅助性就业机构补助项目，对残疾人辅助性就业机构补助，保障智力、精神和重度肢体残疾人的劳动权益，全面推进我区残疾人辅助性就业机构建设与发展。 目标9：残疾人就业创业（孵化）基地补贴项目，创建残疾人就业创业基地，推进残疾人就业扶贫，不断丰富残疾人就业创业基地内涵，为残疾人就业搭建平台。 目标9：星级残疾人托养机构补助项目，为全区自治区星级残疾人托养机构提供资金扶持，鼓励达标的自治区星级残疾人托养机构提升为残疾人服务水平， 目标11：实施阳光助残小康计划，自治区对每户农村贫困残疾人补助2000元的标准进行扶持发展家庭种养殖、零售、手工业、电子商务，使农村贫困残疾人家庭稳步脱贫，稳定增收，从而缓解和减轻残疾人家庭的生活压力，并提高残疾人参与社会劳动生产的能力。 目标14：残疾人职业技能培训项目，实施残疾人职业技能培训，提升残疾人职业技能水平，促进残疾人就业创业能力。 目标16：实施农村残疾人扶贫基地补贴项目，使各类各级农村残疾人扶贫基地建设标准进一步科学规范，逐步提高基地带动辐射残疾人脱贫致富的能力，有效优化各种优势产业，提高残疾人参与社会劳动生产的能力。 | [5 empty] | 目标1：完成1000名残疾人自主就业创业，促进残疾人了自主就业创业，在实现稳定就业增收的基础上，加快了我区残疾人脱贫攻坚和小康进程。 目标7：对20余家超比例安排残疾人就业企业予以奖励，鼓励用人单位积极安排残疾人就业，切实维护好残疾人的劳动权益。 目标8：完成20余所辅助性就业机构补的检查验收，对其中12所残疾人辅助性就业机构给予补助，保障了智力、精神和重度肢体残疾人的劳动权益，推动我区残疾人辅助性就业机构建设与发展。 目标9：完成1个自治区级、5个地市级残疾人就业创业基地检查验收，推进残疾人就业扶贫，不断丰富残疾人就业创业基地内涵，为残疾人就业搭建平台。 目标10：为全区3所星级托养机构提供资金扶持，解决贫困重度、精神和智力残疾人的机构内托养问题。 目标11：实施阳光助残小康计划，自治区为1500户残疾人家庭，按照每户农村贫困残疾人补助2000元的标准进行扶持发展家庭种养殖、零售、手工业、电子商务，使农村贫困残疾人家庭稳步脱贫，稳定增收，从而缓解和减轻残疾人家庭的生活压力，并提高残疾人参与社会劳动生产的能力。 目标14：为3065名残疾人提供职业技能培训，不断提升残疾人职业技能水平，促进残疾人就业创业能力提高。 目标16：因受自然灾害和疫情、市场价格因素、全区经济增速整体减缓等不利因素的影响，2018年11家申报单位无符合规定的自治区级农村残疾人扶贫基地。依据《宁夏回族自治区农村残疾人扶贫基地规范化管理办法》将2018年农村残疾人扶贫基地补贴资金调整为2个部分，对发展前景及残疾人受益较好的7个县（区）扶贫基地给予一定的资金扶持。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 指标值 | 全年实际值 （B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：扶持残疾人自主就业创业，实现稳定就业增收。 |  | 2.5 | 自主就业创业140户、就业500名 | 自主就业创业140户、就业500名 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 2.5
|  |  | 指标2：补助超比例安排残疾人就业单位 |  | 2.5 | 5-10个 | 10个 |  |  | 2.5
|  |  | 指标3：辅助性就业机构补助个数 |  | 2.5 | 12所 | 12所 |  |  | 2.5
|  |  | 指标4：就业创业基地补助个数 |  | 2.5 | 6个 | 1个自治区级、5个地市级 |  |  | 2.5
|  |  | 指标4：星级残疾人托养机构补贴个数 |  | 2.5 | 3所 | 3所 |  |  | 2.5
|  |  | 指标6：实施阳光助残小康计划实现稳定增收 |  | 2.5 | 1500户 | 1500户 |  |  | 2.5
|  |  | 指标7：实施残疾人职业技能培训，提高残疾人职业技能水平。 |  | 2.5 | 残疾人职业技能培训3000人 | 3065人 |  |  | 2.5
|  |  | 指标8：实施农村残疾人扶贫补贴项目，提高带动辐射残疾人脱贫致富的能力。 |  | 2.5 | 5个 | 7个扶贫基地 |  |  | 1 | 通过对扶贫基地的检查验收，无新增的合格基地。
|  | 质量指标 | 指标1：扶持残疾人自主就业创业，实现稳定就业增收 |  | 2.5 | 依据管理办法考核县（市、区） | 严格依据《关于发展残疾人辅助性就业的实施意见》实施 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 2.5
|  |  | 指标2：超比例安排残疾人就业单位符合数 |  | 2.5 | 依据管理办法 | 依据《宁夏回族自治区超比例安排残疾人就业奖励实施办法》考核验收 |  |  | 2.5
|  |  | 指标3：辅助性就业机构补助个数 |  | 2.5 | 依据管理办法 | 依据《关于发展残疾人辅助性就业的实施意见》考核验收 |  |  | 2.5
|  |  | 指标4：符合就业创业基地补助个数 |  | 2.5 | 依据管理办法 | 依据《宁夏回族自治区残疾人就业创业基地考评认定办法》考核验收 |  |  | 2.5
|  |  | 指标5：星级残疾人托养机构补贴个数 |  | 2.5 | 依据管理办法 | 依据宁夏残疾人托养服务项目与资金管理暂行办法》考核验收 |  |  | 2.5
|  |  | 指标6：实施阳光助残小康计划实现稳定增收，稳步脱贫。 |  | 2.5 | 依据管理办法考核验收 | 依据《宁夏回族自治区“阳光助残小康计划”实施方案》考核验收 |  |  | 2.5
|  |  | 指标7：实施残疾人职业技能培训，提升残疾人职业技能水平。 |  | 2.5 | 掌握1-2门技术 | 培训2-4门课程 |  |  | 2.5
|  |  | 指标8：提高带动辐射残疾人脱贫致富的能力 |  | 2.5 | 依据管理办法评审 | 依据《宁夏回族自治区农村残疾人扶贫基地规范化管理办法》组织考核验收 |  |  | 2.5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 12 | 2018-12-01 | 2018-12-01 |  |  | 12
|  | 成本指标 | 指标1：扶持残疾人自主就业创业，实现稳定就业增收。 |  | 2.5 | 自主就业创业按0.2-0.5万元、灵活就业0.1万元/人 | 自主就业创业按0.2-0.5万元、灵活就业0.1万元/人 |  |  | 2.5
|  |  | 指标2：补助超比例安排残疾人就业补贴标准 |  | 2.5 | 每超一人按当地最低工资标准的5倍给予奖励 | 每超一人按当地最低工资标准的6倍给予奖励 |  |  | 2.5
|  |  | 指标3：辅助性就业机构补助标准 |  | 2.5 | 5-10万元/个 | 5-10万元/个 |  |  | 2.5
|  |  | 指标4：符合就业创业基地补助标准 |  | 2.5 | 10万元/个 | 10万元/个 |  |  | 2.5
|  |  | 指标5：星级残疾人托养机构补贴标准 |  | 2.5 | 10万元/个 | 10万元/个 |  |  | 2.5
|  |  | 指标6：实施阳光助残小康计划标准 |  | 2.5 | 2000元/户 | 2000元/户 |  |  | 2.5
|  |  | 指标7：实施残疾人职业技能培训，提升残疾人职业技能水平。 |  | 2.5 | 1200元/人 | 1200元/人 |  |  | 2.5
|  |  | 指标8：农村残疾人扶贫补贴标准 |  | 2.5 | 20万/个 | 20万/个 |  |  | 2.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：扶持残疾人自主就业创业，实现稳定就业增收。 |  | 1.5 | 残疾人就业能力有所提高 | 残疾人就业能力有所提高 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 1.5
|  |  | 指标2：对超比例安置残疾人就业单位予以扶持 |  | 1.5 | 切实维护好残疾人的劳动权益 | 切实维护好残疾人的劳动权益 |  |  | 1.5
|  |  | 指标3：对残疾人辅助性就业机构补助。 |  | 1.5 | 保障智力、精神和重度肢体残疾人的劳动权益 | 保障智力、精神和重度肢体残疾人的劳动权益 |  |  | 1.5
|  |  | 指标4：扶持残疾人自主就业创业，实现稳定就业增收。 |  | 1.5 | 残疾人就业能力有所提高 | 残疾人就业能力有所提高 |  |  | 1.5
|  |  | 指标5：为残疾人提供托养服务，扶持机构发展。 |  | 1.5 | 明显提高 | 明显提高 |  |  | 1.5
|  |  | 指标6：实施阳光助残小康计划实现稳定增收 |  | 1.5 | 实现稳定增收 | 实现稳定增收 |  |  | 1.5
|  |  | 指标7：实施残疾人职业技能培训 |  | 1.5 | 提升残疾人职业技能水平 | 提升残疾人职业技能水平 |  |  | 1.5
|  |  | 指标8：实施农村残疾人扶贫扶持 |  | 1.5 | 提高基地带动辐射残疾人脱贫致富的能力 | 提高基地带动辐射残疾人脱贫致富的能力 |  |  | 1.5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：促进残疾人就业创业 |  | 1 | 中长期 | 中长期 |  |  | 1
|  |  | 指标2：对超比例安置残疾人就业单位予以补助，鼓励企业发展。 |  | 1 | 中长期 | 中长期 |  |  | 1
|  |  | 指标3：对残疾人辅助性就业机构补助。 |  | 1 | 中长期 | 中长期 |  |  | 1
|  |  | 指标4：扶持残疾人自主就业创业，实现稳定就业增收。 |  | 1 | 中长期 | 中长期 |  |  | 1
|  |  | 指标5：为残疾人提供托养服务，扶持机构发展。 |  | 1 | 中长期 | 中长期 |  |  | 1
|  |  | 指标6：增加残疾人收入，提高生活水平。 |  | 1 | 中长期 | 中长期 |  |  | 1
|  |  | 指标7：提高职业技能水平 |  | 1 | 中长期 | 中长期 |  |  | 1
|  |  | 指标8：提高扶贫服务能力，增加残疾人收入提高生活水平 |  | 1 | 中长期 | 中长期 |  |  | 1
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：自主就业创业残疾人满意度 |  | 1 | ≥85% | ≥85% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 1
|  |  | 指标2：用人单位满意度 |  | 1 | ≥90% | ≥90% |  |  | 1
|  |  | 指标3：残疾人对辅助性机构满意度 |  | 1 | ≥80% | ≥80% |  |  | 1
|  |  | 指标4：自主就业创业残疾人满意度 |  | 1 | ≥85% | ≥85% |  |  | 1
|  |  | 指标5：残疾人对服务满意度 |  | 1 | ≥80% | ≥80% |  |  | 1
|  |  | 指标6：残疾人对此项工作满意度 |  | 1 | ≥80% | ≥80% |  |  | 1
|  |  | 指标7：受培训残疾人满意度 |  | 1 | ≥85% | ≥85% |  |  | 1
|  |  | 指标8：基地内残疾人对此项工作满意度 |  | 1 | ≥80% | ≥80% |  |  | 1
总 分 | [10 empty] | 98.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 残疾人社会保障服务与管理项目
项目支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称 |  |  |  | 残疾人社会保障服务与管理项目
主管部门及代码 |  |  |  | 自治区残疾人联合会01305001 |  |  | 实施单位 |  | 全区各市、县（区）残联
项目资金（万元） | [5 empty] | 年初预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A） | 得分 | 得分计算方法
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 651 | 651 | 10 | 100% | 10 | 执行率╳该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 651 | 651 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 目标1：贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目，为全区贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造，通过贫困重度残疾人实施无障碍改造，提升残疾人居家生活品质，改善生存质量。 目标2：残疾人个体工商户养老保险补贴项目，为具有宁夏户籍，从事个体工商经营和盲人按摩的残疾人缴纳的养老保险给予补贴。 目标3：盲人按摩机构补贴项目，补助盲人按摩机构，规范盲人按摩机构建设，提升盲人按摩机构服务水平，促进盲人按摩机构健康发展，促进盲人稳定就业。 目标4：扶残助学项目，为当年取得大中专院校录取、持毕业证书的残疾学生提供助学资助。 | [5 empty] | 目标1：完成2738户贫困重度残疾人家庭无障碍改造，为全区贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造，通过贫困重度残疾人实施无障碍改造，提升残疾人居家生活品质，改善生存质量。 目标2：为820名具有宁夏户籍，从事个体工商经营和盲人按摩的残疾人，按照自治区养老保险最低缴费标准的50%予以补贴（2017年全区养老保险最低缴费标准为6259.6元），主要用于残疾人个体工商户和盲人按摩从业人员缴纳的养老保险给予补贴，降低残疾人就业成本。 目标3：盲人按摩机构补贴项目，补助盲人按摩机构，规范盲人按摩机构建设，提升盲人按摩机构服务水平，促进盲人按摩机构健康发展，促进盲人稳定就业。 目标4：为2018年取得大中专院校录取、持毕业证书的残疾学生提供助学资助，其中：本科院校残疾学生67人（盲人2人），大专院校学生62人（盲人4人），中专院校学生36人，开放大学学生14人（盲人4人）。完成328人青壮年残疾人文盲扫盲任务。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 指标值 | 全年实际值 （B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：贫困重度残疾人家庭无障碍改造 |  | 5 | ≥2000户 | 2738户 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 指标2：符合残疾人个体工商户养老保险补贴人数 |  | 5 | 700人 | 820名 |  |  | 5
|  |  | 指标3：盲人按摩机构补贴 |  | 5 | 10所 | 14所 |  |  | 5
|  |  | 指标4：为当年考取大中专院校的残疾人学生提供资助。 |  | 5 | 172人 | 179人 |  |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：重度贫困残疾人家庭无障碍改造 |  | 5 | 严格按照实施方案组织实施 | 严格依据《2018年－2020年无障碍改造实施方案》组织实施 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 指标2：符合残疾人个体工商户养老保险补贴人数 |  | 5 | 依据管理办法 | 依据《宁夏回族自治区残疾人个体工商户基本养老保险补贴办法》检查 |  |  | 5
|  |  | 指标3：符合盲人按摩机构补贴 |  | 5 | 依据管理办法 | 依据《宁夏回族自治区盲人按摩机构规范化管理（暂行）办法》考核验收 |  |  | 5
|  |  | 指标4：为当年考取大中专院校的残疾人学生提供资助。 |  | 5 | 按时发放到位 | 2018年12月底前完成 |  |  | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 10 | 2018-12-01 | 2018-12-01 |  |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：重度贫困残疾人家庭无障碍改造每户标准3000元 |  | 5 | 3000元/户 | 3000元/户 |  |  | 5
|  |  | 指标2：残疾人个体工商户养老保险补贴标准 |  | 5 | 根据当年最低缴费标准0.5倍予以补贴 | 根据当年最低缴费标准0.6倍予以补贴 |  |  | 5
|  |  | 指标3：盲人按摩机构补贴标准 |  | 5 | 0.1-1万元/户 | 0.1-1万元/户 |  |  | 5
|  |  | 指标4：为取得大中专院校录取通知书的学生提供资助。 |  | 5 | 按照项目管理办法 | 按照项目管理办法 |  |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：消除残疾人居家生活障碍，改善残疾人生活质量。 |  | 2.5 | 明显提高 | 明显提高 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 2.5
|  |  | 指标2：提高有就业需求和能力的残疾人就业热情。 |  | 2.5 | 明显提高 | 明显提高 |  |  | 2.5
|  |  | 指标3：补助盲人按摩机构，扶持残疾人发展。 |  | 2.5 | 促进盲人稳定就业 | 促进盲人稳定就业 |  |  | 2.5
|  |  | 指标4：增强残疾人受教育覆盖率 |  | 2.5 | 明显提高 | 明显提高 |  |  | 2.5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：消除残疾人居家生活障碍，改善残疾人生活质量。 |  | 2.5 | 中长期 | 中长期 |  |  | 2.5
|  |  | 指标2：提高有就业需求和能力的残疾人就业热情。 |  | 2.5 | 中长期 | 中长期 |  |  | 2.5
|  |  | 指标3：补助盲人按摩机构，扶持残疾人发展。 |  | 2.5 | 中长期 | 中长期 |  |  | 2.5
|  |  | 指标4：残疾人大中专学生人数逐年上升。 |  | 2.5 | 中长期 | 中长期 |  |  | 2.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：残疾人及残疾人家属对改造服务的满意度 |  | 2.5 | ≥80% | ≥80% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 2.5
|  |  | 指标2：受助残疾人对服务满意度 |  | 2.5 | ≥80% | ≥80% |  |  | 2.5
|  |  | 指标3：新增、达标机构满意度 |  | 2.5 | ≥90% | ≥90% |  |  | 2.5
|  |  | 指标4：残疾学生及家长满意度 |  | 2.5 | ≥90% | ≥90% |  |  | 2.5
总 分 | [10 empty] | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 残疾人运动员训练及参赛费项目
项目支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称 |  |  |  | 残疾人运动员训练及参赛费项目
主管部门及代码 |  |  |  | 自治区残疾人联合会01305001 |  |  | 实施单位 |  | 全区各市、县（区）残联
项目资金（万元） | [5 empty] | 年初预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A） | 得分 | 得分计算方法
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 100 | 91.9 | 10 | 91.9% | 9.19 | 执行率╳该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 100 | 91.9 | 10 | 91.9% | 9.19
其他资金
年度总体目标 | 残疾人运动员训练及参赛费，组织参加全国残疾人单项体育赛事和相关比赛；开展冬残奥运动员集训参赛，并取得良好成绩。展现我区残疾人运动员良好竞技风采，为宁夏残疾人事业增光添彩， | [5 empty] | 残疾人运动员训练及参赛费，组织集训并参加2019年第十届全国残疾人运动会（含冬季项目）暨第七届全国特殊奥林匹克运动会，积极组织集训并参加中残联举办的各类残疾人体育比赛，全力备战十运会，力争取得好成绩。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 指标值 | 全年实际值 （B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 组织集训并参加全国举办的各项残疾人体育赛事 |  | 20 | 10项 | 14项 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 20
|  | 质量指标 | 认真组织集训，参加各项残疾人体育赛事 |  | 20 | 取得良好成绩 | 共获得金牌33枚、银牌22枚、铜牌20枚、第四名1个、第五名7个、第六名1个。 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 18 | 备战十运会运动员训练费按进度支付，年底有部分结转。
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 20 | 2018-12-01 | 2018-12-01 |  |  | 18 | 部分比赛项目调整，未组织比赛。
|  | 成本指标 | 组织集训及参加各项残疾人体育赛事所需费用 |  | 20 | 100万元/年 | 100万元/年 |  |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全社会对残疾人事业的关注度 |  | 10 | 中长期 | 中长期 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人运动员对参与体育满意度 |  | 10 | ≥80% | ≥80% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 10
总 分 | [10 empty] | 96
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 新建康复中心大楼运行维护项目
项目支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称 |  |  |  | 新建康复中心大楼运行维护项目
主管部门及代码 |  |  |  | 自治区残疾人联合会01305001 |  |  | 实施单位 |  | 残疾人康复中心
项目资金（万元） | [5 empty] | 年初预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A） | 得分 | 得分计算方法
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1070 | 1070 | 10 | 100% | 10 | 执行率╳该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 1070 | 1070 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 确保新建3万平方米的康复中心能顺利开展康复门诊、成人康复（设置康复床位260张）、儿童康复、辅助器具适配、假肢装配、职业培训等工作，保证日门诊咨询服务量200人次以上。 | [5 empty] | 开展康复门诊、成人康复（设置康复床位260张）、儿童康复、辅助器具适配、假肢装配、职业培训等工作，日门诊咨询服务量220人次以上。为残疾人提供基本康复服务，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 指标值 | 全年实际值 （B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 门诊日承接量 |  | 20 | ≥200人 | 220人 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 20
|  | 质量指标 | 门诊日承接量 |  | 20 | ≥200人 | 220人 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 20
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 20 | 2018-12-01 | 2018-12-01 |  |  | 20
|  | 成本指标 | 新建康复中心大楼运行费 |  | 10 | 1010万元/年 | 1010万元/年 |  |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高康复中心引领示范作用 |  | 10 | 逐步提高 | 逐步提高 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高康复中心引领示范作用 |  | 10 | 中长期 | 中长期 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意度 |  | 10 | ≥80% | ≥80% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 10
总 分 | [10 empty] | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 残疾人就业培训及社会保障（劳服中心）项目
项目支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称 |  |  |  | 残疾人就业培训及社会保障（劳服中心）项目
主管部门及代码 |  |  |  | 自治区残疾人联合会01305001 |  |  | 实施单位 |  | 残疾人劳动就业服务中心
项目资金（万元） | [5 empty] | 年初预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A） | 得分 | 得分计算方法
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 485 | 485 | 10 | 100% | 10 | 执行率╳该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 485 | 485 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 开展全区残疾人保障金征收工作，训基层就业服务机构工作人员；组织全区残疾人就业招聘会，帮助残疾人了解自己的职业能力、职业兴趣和职业性格，科学地进行人职匹配和职业生涯规划，促进残疾人就业；开展残疾人高技术专业人才培训，实现就业创业，解决残疾人生存和生活的问题，减轻家庭的负担，增加家庭收入。 | [5 empty] | 开展全区残疾人保障金征收工作，训基层就业服务机构工作人员和税务部门120人；组织全区残疾人就业招聘会，帮助残疾人了解自己的职业能力、职业兴趣和职业性格，科学地进行人职匹配和职业生涯规划，促进残疾人就业；开展残疾人高技术专业人才培训，实现就业创业，解决残疾人生存和生活的问题，减轻家庭的负担，增加家庭收入。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 指标值 | 全年实际值 （B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 得到职业技能培训人数 |  | 20 | ≥500人 | 600人 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 20
|  | 质量指标 | 得到职业技能培训人数 |  | 20 | ≥500人 | 600人 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 20
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 20 | 2018-12-01 | 2018-12-01 |  |  | 20
|  | 成本指标 | 新建康复中心大楼运行费 |  | 10 | 1010万元/年 | 1010万元/年 |  |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人职业技能，帮助残疾人就业。 |  | 10 | 逐步提高 | 逐步提高 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高残疾人职业技能，帮助残疾人就业。 |  | 10 | 中长期 | 中长期 |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受培训残疾人满意度 |  | 10 | ≥80% | ≥80% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 10
总 分 | [10 empty] | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。